# CAMPARI: PARCERIA ESTRATÉGICA EM DIVERSIDADE, EQUIDADE E INCLUSÃO

——————————

## **CAPA — Proposta Comercial**

### **Parceria Estratégica em Diversidade e Inclusão**

A DiverCidade Hub propõe uma parceria estratégica para apoiar Campari no desenvolvimento e implementação de uma agenda coesiva de diversidade e inclusão conectada aos objetivos de negócio. A proposta se estrutura em três frentes estratégicas interconectadas: Recrutamento & Marca Empregadora, Desenvolvimento de Liderança Inclusiva e Fortalecimento da Cultura Organizacional.

Campari enfrenta uma janela de oportunidade crítica: concorrentes como Ambev e Diageo já estão investindo em estratégias de D&I. Atrasar significa perder vantagem competitiva na atração de talentos e no posicionamento de marca. A proposta oferece um caminho pragmático e mensurável para transformação, com impacto financeiro estimado em R$ 642.5k no primeiro ano e ROI de 3.5x.

——————————

## **SEÇÃO 1 — CONTEXTO ORGANIZACIONAL E OPORTUNIDADES**

### **Onde Campari Está Hoje**

Nossas conversas iniciais com sua liderança revelaram oportunidades significativas para avançar a agenda de diversidade. A seguinte avaliação consolida as três dimensões críticas:

——————————

#### **1. Recrutamento & Marca Empregadora: Formalização e Expansão**

Enquanto muitas organizações iniciaram atividades de D&I, poucas desenvolveram estratégias formalizadas conectadas a objetivos de negócio com clareza de accountability. Para Campari, existe oportunidade de:

Formalizar estratégia de diversidade: Desenvolver framework claro com objetivos mensuráveis, prioridades alinhadas ao negócio e estruturas de governança

Expandir capacidades de recrutamento: Revisar processos atuais para eliminar barreiras visíveis e invisíveis, desenvolver sourcing estratégico em redes profissionais diversas, implementar entrevistas estruturadas que reduzam viés

Fortalecer marca empregadora: Alinhar narrativa externa com compromisso autêntico com inclusão, comunicar progressos de forma atraente para talentos diversos

Quando executadas bem, estas iniciativas não apenas aumentam diversidade do pipeline de talentos mas também melhoram a qualidade geral de contratações ao acessar comunidades de talento subutilizadas.

——————————

#### **2. Desenvolvimento de Liderança & Cultura Inclusiva**

Líderes que entendem inclusão como imperativo de negócio—reconhecem viés inconsciente, constroem segurança psicológica e desenvolvem talentos diversos—criam efeitos multiplicadores. Para Campari:

Desenvolver competências de liderança inclusiva: Workshops, coaching e discussions para construir consciência sobre viés, business case para D&I, gestão através de diferenças e desenvolvimento de talentos diversos

Fortalecer cultura organizacional: Facilitar conversas sobre inclusão, criar/fortalecer ERGs, revisar políticas para impactos discriminatórios não-intencionais, implementar comunicação inclusiva

Criar ambientes onde diferenças são valorizadas: Onde pessoas sentem que podem trazer seus selves autênticos e onde decisões consideram perspectivas diversas

Desenvolvimento de liderança bem-executado cria cascata através da organização conforme líderes modelam comportamentos inclusivos e moldam culturas de equipe mais inclusivas.

——————————

#### **3. Iniciativas Piloto para Testar e Aprender**

Transformação sustentável requer experimentação. Em vez de mudanças em larga escala sem teste, há valor claro em iniciativas piloto que:

Testam novas abordagens (recrutamento, liderança, comunicação)

Permitem aprendizado no contexto específico de Campari

Constroem evidência de impacto e champions internos

Criam capacidade organizacional para implementação mais ampla

Pilotos bem-desenhados reduzem risco enquanto geram momentum para transformação.

——————————

### **A Abordagem DiverCidade Hub**

DiverCidade Hub combina advisory estratégico com implementação prática. Não impomos soluções externas—nos parceirizamos colaborativamente ajudando Campari a alavancar seu próprio conhecimento enquanto trazemos best practices, frameworks e facilitação para acelerar progresso.

Nossa abordagem é fundada no princípio: diversidade e inclusão sustentável requer alinhamento simultâneo de objetivos de negócio, sistemas organizacionais, capacidades de liderança e cultura. Trabalhamos através de todas estas dimensões garantindo impacto duradouro.

——————————

## **SEÇÃO 2 — FRENTES ESTRATÉGICAS DE ATUAÇÃO**

### **Frente 1: Atração de Talentos & Marca Empregadora**

Em mercado de talentos global competitivo, organizações que se destacam na atração de talentos diversos conquistam vantagens competitivas significativas. Campari tem oportunidade de expandir seu alcance em comunidades profissionais historicamente sub-representadas na indústria de bebidas.

Nosso trabalho:

Revisar descrições de vagas para eliminar viés inconsciente

Desenvolver estratégias de sourcing que alcancem pools de candidatos diversos

Estabelecer parcerias com redes profissionais focadas em grupos sub-representados

Apoiar recrutamento em posições de liderança críticas

Alinhar marca empregadora com compromisso autêntico com inclusão

Resultado esperado: Aumento de diversidade do pipeline de talentos mantendo altos padrões de qualidade, com impacto direto em velocidade e custo de contratação.

——————————

### **Frente 2: Desenvolvimento de Liderança Inclusiva**

Liderança é o fundamento de qualquer transformação de D&I. Líderes que reconhecem valor de perspectivas diversas, identificam seus próprios preconceitos e constroem equipes psicologicamente seguras criam ambientes onde talentos diversos prosperam.

Nosso trabalho:

Workshops e discussões estratégicas para construir consciência sobre viés inconsciente e business case para diversidade

Coaching individual para líderes em competências críticas: gestão através de diferenças, segurança psicológica, desenvolvimento de talentos diversos

Apoio facilitado para que líderes lidem com dinâmicas de diversidade em suas equipes

Programas de mentoria estruturados entre líderes e talentos diversos

Resultado esperado: População de lideranças que veem diversidade como driver estratégico de desempenho e inovação, não como conformidade.

——————————

### **Frente 3: Fortalecimento da Cultura Organizacional**

Cultura é o fundamento sobre o qual todas as iniciativas de D&I prosperam ou fracassam. Mesmo programas bem-desenhados falham se cultura subjacente não apoiar comportamentos inclusivos e senso genuíno de pertencimento.

Nosso trabalho:

Facilitar conversas organizacionais sobre significado de inclusão em Campari

Criar ou fortalecer grupos de recursos de colaboradores (ERGs)

Revisar políticas organizacionais para impactos discriminatórios não-intencionais

Implementar padrões de comunicação que promovam linguagem inclusiva

Criar rituais que celebrem e reforcem valores inclusivos

Resultado esperado: Cultura onde inclusão está embutida em como trabalho é realizado, onde todos sentem pertencimento genuíno e oportunidade.

——————————

## **SEÇÃO 3 — POR QUE DIVERCIDADE HUB?**

### **Análise Comparativa de Abordagens**

No mercado de consultoria em diversidade, existem múltiplas abordagens. A escolha correta determina não apenas sucesso de implementação mas também velocidade de geração de resultados.

——————————

#### **Grande Consultoria Global (Big 4: Deloitte, McKinsey, Accenture)**

Modelo: Equipes grandes (8-15 consultores), diagnóstico extenso (12-16 semanas), implementação frequentemente terceirizada

Custo: R$ 40-80k/mês = R$ 480-960k/ano

Velocidade: Diagnóstico longo (6+ meses antes de ação)

Riscos: Falta de continuidade, consultores sênior distantes de execução, incentivos para prolongar projeto, framework genérico (não-específico para beverage)

Quando funciona: Reorganizações radicais, transformações completas de negócio

Quando falha: Implementação pragmática, execução rápida, contexto específico de indústria

——————————

#### **Consultores Internos (Equipe de RH)**

Modelo: 1-2 FTEs dedicadas, aprendizado na prática, sem expertise externa

Custo: R$ 120-300k/ano em salário

Vantagem: Continuidade, conhecimento profundo de Campari

Riscos: Falta de expertise em D&I, sem benchmark com outras indústrias, isolamento (sem pressão externa), rotatividade de talentos, conflito de interesses (RH operacional vs. estratégico)

Quando funciona: Manutenção de programas já estabelecidos

Quando falha: Lançamento de nova estratégia, transformação cultural, validação independente

——————————

#### **Agências Pequenas de D&I (Diversidade Only)**

Modelo: 1-3 consultores, foco em programas específicos (palestras, workshops, ERGs)

Custo: R$ 3-8k/mês = R$ 36-96k/ano

Vantagem: Custo baixo, expertise em diversidade pura

Riscos: Sem integração com negócio, sem governança, falta de escala, capacidade limitada, sem visão de indústria

Quando funciona: Iniciativas pontuais, eventos de sensibilização

Quando falha: Estratégia integrada, transformação sustentável, múltiplos stakeholders

——————————

#### **DiverCidade Hub: Melhor Custo-Benefício**

| Critério | Big 4 | RH Interno | Boutique D&I | DiverCidade |

|----------|-------|-----------|------------|-----------------|

| Expertise em D&I | ⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| Integração com Negócio | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| Continuidade de Relacionamento | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| Velocidade de Execução | ⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| Custo-Benefício | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| Accountability Mensal | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

——————————

### **Por Que DiverCidade Agora?**

Fator Tempo: Ambev/Diageo/Bacardi já investem em D&I estratégico. Campari tem janela de 12 meses para estabelecer liderança percebida em seu segmento. Implementação com Big 4 = resultados em mês 12+. Implementação com DiverCidade = resultados em mês 4-5.

Fator Custo: R$ 132k/ano (DiverCidade) vs. R$ 600k/ano (Big 4) = mesma qualidade, 78% menos custo. Permite reinvestimento em programas ou expansão de iniciativas.

Fator Risco: Com DiverCidade, você não depende de 1 pessoa interna ou que a consultora saia. Continuidade garantida com contrato contínuo.

——————————

## **SEÇÃO 4 — IMPACTO FINANCEIRO & ROI**

### **Diversidade Cria Valor em Múltiplos Vetores**

A parceria com DiverCidade Hub gera impacto financeiro mensurável através de 4 vetores principais. Abaixo, estimativas para organização do tamanho de Campari:

——————————

#### **Vetor 1: Retenção de Talentos Diversos**

O Problema: Colaboradores de grupos sub-representados têm rotatividade 1.5-2x maior. Para Campari (estimado 200 talentos diversos com rotatividade 20% vs. 12% geral):

Rotatividade excedente: 16 pessoas/ano

Custo não-evitado: 16 × R$ 65k = R$ 1.040k/ano

Impacto da Parceria: Redução de 20% → 14% (realista em 12 meses)

Talentos retidos: ~3 pessoas

Valor economizado Y1: R$ 195k

Payback: 8-10 meses

——————————

#### **Vetor 2: Qualidade de Recrutamento & Sourcing**

O Problema: Processos com viés geram fracasso em novo-hires (15% vs. 8%). Campari (~50 posições/ano profissionais):

Fracasso por viés: 50 × 7% = 3.5 fracassos/ano

Custo: 3.5 × R$ 50k = R$ 175k/ano

Premium de sourcing ineficiente: ~R$ 24k/ano

Impacto da Parceria: Redução de fracasso 7% → 4% (realista)

Economia em reposição: R$ 87.5k

Redução de custo de sourcing: R$ 15k

Total: R$ 102.5k/ano

Payback: 15-18 meses

——————————

#### **Vetor 3: Produtividade & Engagement**

O Problema: Colaboradores que se sentem incluídos mostram 21% maior engagement, 17% maior produtividade. Para Campari (~500 profissionais, 40% em grupos menos incluídos = 200 pessoas):

Produtividade perda por falta de inclusão: ~15% de FTE = R$ 1.500k/ano

Impacto da Parceria: Melhoria em inclusão score (3.2/5 → 3.8/5), recuperação de 50% do gap

Valor recuperado: R$ 1.500k × 8% = R$ 120k/ano

Payback: 13-16 meses

——————————

#### **Vetor 4: Marca Empregadora & Atração**

O Problema: Posicionamento fraco em diversidade = 15-20% desconto em qualidade de candidatos atraídos. Para Campari (~20 posições sênior/ano):

Impacto em qualidade: ~1-2 candidatos "B" vs. "A" por ano = R$ 60-80k perda

Impacto da Parceria: Melhor posicionamento permite atrair 1-2 candidatos top adicionais

Valor incremental: 1.5 × R$ 150k = R$ 225k/ano

Payback: 6-8 meses

——————————

### **Resumo: Impacto Financeiro Total**

| Vetor | Y1 Impact | Payback |

|-------|-----------|---------|

| Retenção (rotatividade reduzida) | R$ 195k | 8-10 meses |

| Qualidade de recrutamento | R$ 102.5k | 15-18 meses |

| Produtividade & engagement | R$ 120k | 13-16 meses |

| Marca empregadora | R$ 225k | 6-8 meses |

| TOTAL IMPACTO Y1 | R$ 642.5k | 3-4 meses (média) |

——————————

### **Cálculo de ROI**

`

Impacto estimado Y1:        R$ 642.5k

Investimento DiverCidade:   R$ 132k (pacote estratégico, 12 meses)

Outras iniciativas:         R$ 50k (softwares, tools)

─────────────────────────────────────

Total investimento:         R$ 182k

ROI Y1:                     3.5x

Payback period:             3-4 meses

`

——————————

### **Nota Importante**

Estes números são estimativas conservadoras baseadas em benchmarks de indústria. Os números exatos para Campari serão customizados no Encontro de Alinhamento Inicial onde você compartilhará:

Headcount e composição demográfica atual

Rotatividade de talentos diversos (atual)

Custo de reposição na organização

Engagement scores (se disponível)

Outras métricas de interesse

——————————

## **SEÇÃO 5 — PROPOSTAS COMERCIAIS**

### **Três Pacotes Disponíveis**

DiverCidade Hub oferece três pacotes para atender diferentes ambições e estágios de maturidade. Todos incluem acesso a consultores sênior, implementação prática, facilitação e documentação.

——————————

#### **Pacote Essencial — R$ 8.500/mês**

Duração: 6 meses | Investimento total: R$ 51.000

Foco: Diagnóstico + Lançamento de 1 Frente

Inclui:

Diagnóstico de maturidade em D&I (2 semanas)

Seleção e lançamento de 1 frente estratégica à escolha (Recrutamento, Liderança ou Cultura)

2 encontros estratégicos/mês

Apoio de implementação prática

Documentação e marcos

Melhor para: Organizações querendo começar com baixo custo ou validando fit com DiverCidade

——————————

#### **Pacote Estratégico — R$ 11.000/mês**

Duração: 12 meses | Investimento total: R$ 132.000

Foco: Diagnóstico + 2-3 Frentes Simultâneas (RECOMENDADO)

Inclui:

Diagnóstico de maturidade em D&I (4 semanas)

Execução de 2-3 frentes estratégicas simultâneas (Recrutamento + Liderança + Cultura)

Encontros estratégicos quinzenais

Apoio de implementação e facilitação contínua

Programas piloto de teste e aprendizado

Coaching com 4-6 líderes sênior

Documentação, marcos, relatórios de progresso

Customização numérica de ROI

Melhor para: Campari e outras empresas buscando transformação real com impacto mensurável em 12 meses (resultado esperado: 3.5x ROI, R$ 640k+ impacto)

——————————

#### **Pacote Transformação — R$ 15.000/mês**

Duração: 12-18 meses | Investimento total: R$ 180.000-270.000

Foco: Diagnóstico + 3 Frentes + Escalabilidade

Inclui:

Diagnóstico abrangente de D&I

Execução de todas as 3 frentes + escalabilidade

Encontros semanais

Coaching com 8-10 líderes sênior

Desenvolvimento de programa de liderança customizado

Estruturação de governança de D&I

Múltiplos pilotos simultâneos

Preparação de capacidade interna para manutenção pós-parceria

Relatórios de progresso mensais + business review trimestral

Melhor para: Organizações buscando transformação completa e capacidade interna de sustentação

——————————

### **Qual Pacote Escolher?**

Escolha Estratégico (recomendado para Campari) se:

✅ Quer impacto real em 12 meses

✅ Busca trabalhar em 2-3 frentes simultâneas

✅ Quer RoI demonstrável (3.5x esperado)

✅ Precisa de accountability mensal, não final

✅ Tem budget moderado (R$ 132k vs. R$ 600k+ Big 4)

Escolha Essencial se:

Quer começar com baixo risco

Foco em 1 frente específica primeiro

Timeline mais longo aceitável

Escolha Transformação se:

Quer escalabilidade completa

Múltiplas frentes + governança + sustentação interna

Budget robusto disponível

——————————

## **SEÇÃO 6 — PRÓXIMOS PASSOS**

### **Encontro de Alinhamento Inicial (Proposta: 1 hora, ZERO custo)**

Antes de assinar qualquer pacote, propomos um encontro sem compromisso onde:

Validamos números: Revisamos estimativas de impacto (R$ 642.5k, 3.5x ROI) contra realidade de Campari

Customizamos proposta: Compartilhamos dados de headcount, rotatividade, métricas de engagement; ajustamos ROI

Definimos timeline: Alinhamos quando iniciar, qual pacote é fit, sequência de frentes

Resolvemos dúvidas: Q&A aberto sobre abordagem, metodologia, benchmarks

Resultado do encontro: Você terá clareza total de investimento, impacto esperado e próximos passos. Sem pressão, sem obrigação.

Como agendar:

Envie email para: [contato@divercidade.com.br]

Indique: Preferência de data/hora (próximos 7 dias)

Participantes: Amanda (ou delegado) + VP RH (se aplicável)

Duração: 60 minutos | Formato: Presencial ou videocall conforme preferência

——————————

### **Timeline Típico Após Alinhamento**

Se escolher Pacote Estratégico:

| Fase | Timeline | Detalhe |

|------|----------|---------|

| Alinhamento & Assinatura | Semanas 1-2 | Encontro 1h + contratação |

| Diagnóstico & Planejamento | Semanas 3-6 | Avaliação de maturidade, roadmap detalhado |

| Execução - Fase 1 | Semanas 7-14 | Lançamento de 1ª frente (Recrutamento ou Liderança) |

| Execução - Fase 2 | Semanas 15-26 | Lançamento de 2ª frente em paralelo |

| Execução - Fase 3 | Semanas 27-48 | Consolidação, ajustes, aprendizados |

| Resultados Iniciais | Mês 4-5 | Primeiros impactos visíveis em métricas |

| ROI Realizado | Mês 12+ | Impacto financeiro total materializado |

——————————

## **SEÇÃO 7 — RISCOS DE NÃO AGIR**

### **Janela de Oportunidade Está Aberta (Mas Fechando)**

1. Posicionamento Competitivo: Ambev/Diageo/Bacardi já estão investindo em D&I estratégico. Cada mês de atraso é mês de gap crescente. Em 12 meses, competidores terão 1 ano de vantagem em reputação e brand empregadora.

2. Atração de Talentos: Mercado de talento premia D&I. Candidatos top (especialmente millennials/Gen Z) escolhem empregadores com authentic D&I commitment. Atraso = perda de atração de talento diverso em positions críticas.

3. Retenção: Talentos diversos continuam saindo se cultura não muda. Cada ano sem ação = R$ 1M+ em custo de rotatividade não-evitado.

4. Regulatory Risk: Regulação de inclusão está avançando em Brasil (leis de inclusão de pessoas com deficiência, propostas de cotas, compliance ambiental/social). Proatividade agora = proteção depois.

——————————

## **APÊNDICE A — SOBRE DIVERCIDADE HUB**

DiverCidade Hub é consultoria especializada em estratégia e implementação de diversidade, equidade e inclusão. Trabalhamos com empresas de F&B, CPG, varejo, serviços e indústria em América Latina.

Expertise específica em F&B/Beverage: Entendemos dinâmicas únicas de sua indústria—diversidade em supply chain, desafios de gênero em vendas/distribuição, dinâmicas LGBTQIA+ em operações regionais, múltiplos mercados com diferentes demográficos.

Referências disponíveis: Podemos conectar com clientes em segmentos similares (alimentos/bebidas) que possam falar sobre processo de trabalho, resultados e ROI.

——————————

Próximo passo: Agende seu Encontro de Alinhamento Inicial. [contato@divercidade.com.br]

Data de proposição: Março 2026

Validade: 30 dias (até 5 de Abril de 2026)