# CAMPARI: PARCERIA ESTRATÉGICA EM DIVERSIDADE, EQUIDADE E INCLUSÃO

## CAPA — Proposta Comercial

### Parceria Estratégica em Diversidade e Inclusão

A DiverCidade Hub propõe uma parceria estratégica para apoiar Campari no desenvolvimento e implementação de uma agenda coesiva de diversidade e inclusão conectada aos objetivos de negócio. A proposta se estrutura em três frentes estratégicas interconectadas: Recrutamento & Marca Empregadora, Desenvolvimento de Liderança Inclusiva e Fortalecimento da Cultura Organizacional.

Campari enfrenta uma janela de oportunidade crítica: concorrentes como Ambev e Diageo já estão investindo em estratégias de D&I. Atrasar significa perder vantagem competitiva na atração de talentos e no posicionamento de marca. A proposta oferece um caminho pragmático e mensurável para transformação, com impacto financeiro estimado em R$ 642.5k no primeiro ano e ROI de 3.5x.

## SEÇÃO 1 — CONTEXTO ORGANIZACIONAL E OPORTUNIDADES

### Onde Campari Está Hoje

Nossas conversas iniciais com sua liderança revelaram oportunidades significativas para avançar a agenda de diversidade. A seguinte avaliação consolida as três dimensões críticas:

#### 1. Recrutamento & Marca Empregadora: Formalização e Expansão

Enquanto muitas organizações iniciaram atividades de D&I, poucas desenvolveram estratégias formalizadas conectadas a objetivos de negócio com clareza de accountability. Para Campari, existe oportunidade de:

- Formalizar estratégia de diversidade: Desenvolver framework claro com objetivos mensuráveis, prioridades alinhadas ao negócio e estruturas de governança

- Expandir capacidades de recrutamento: Revisar processos atuais para eliminar barreiras visíveis e invisíveis, desenvolver sourcing estratégico em redes profissionais diversas, implementar entrevistas estruturadas que reduzam viés

- Fortalecer marca empregadora: Alinhar narrativa externa com compromisso autêntico com inclusão, comunicar progressos de forma atraente para talentos diversos

Quando executadas bem, estas iniciativas não apenas aumentam diversidade do pipeline de talentos mas também melhoram a qualidade geral de contratações ao acessar comunidades de talento subutilizadas.

#### 2. Desenvolvimento de Liderança & Cultura Inclusiva

Líderes que entendem inclusão como imperativo de negócio—reconhecem viés inconsciente, constroem segurança psicológica e desenvolvem talentos diversos—criam efeitos multiplicadores. Para Campari:

- Desenvolver competências de liderança inclusiva: Workshops, coaching e discussions para construir consciência sobre viés, business case para D&I, gestão através de diferenças e desenvolvimento de talentos diversos

- Fortalecer cultura organizacional: Facilitar conversas sobre inclusão, criar/fortalecer ERGs, revisar políticas para impactos discriminatórios não-intencionais, implementar comunicação inclusiva

- Criar ambientes onde diferenças são valorizadas: Onde pessoas sentem que podem trazer seus selves autênticos e onde decisões consideram perspectivas diversas

Desenvolvimento de liderança bem-executado cria cascata através da organização conforme líderes modelam comportamentos inclusivos e moldam culturas de equipe mais inclusivas.

#### 3. Iniciativas Piloto para Testar e Aprender

Transformação sustentável requer experimentação. Em vez de mudanças em larga escala sem teste, há valor claro em iniciativas piloto que:

- Testam novas abordagens (recrutamento, liderança, comunicação)

- Permitem aprendizado no contexto específico de Campari

- Constroem evidência de impacto e champions internos

- Criam capacidade organizacional para implementação mais ampla

Pilotos bem-desenhados reduzem risco enquanto geram momentum para transformação.

### A Abordagem DiverCidade Hub

DiverCidade Hub combina advisory estratégico com implementação prática. Não impomos soluções externas—nos parceirizamos colaborativamente ajudando Campari a alavancar seu próprio conhecimento enquanto trazemos best practices, frameworks e facilitação para acelerar progresso.

Nossa abordagem é fundada no princípio: diversidade e inclusão sustentável requer alinhamento simultâneo de objetivos de negócio, sistemas organizacionais, capacidades de liderança e cultura. Trabalhamos através de todas estas dimensões garantindo impacto duradouro.

## SEÇÃO 2 — FRENTES ESTRATÉGICAS DE ATUAÇÃO

### Frente 1: Atração de Talentos & Marca Empregadora

Em mercado de talentos global competitivo, organizações que se destacam na atração de talentos diversos conquistam vantagens competitivas significativas. Campari tem oportunidade de expandir seu alcance em comunidades profissionais historicamente sub-representadas na indústria de bebidas.

Nosso trabalho: - Revisar descrições de vagas para eliminar viés inconsciente - Desenvolver estratégias de sourcing que alcancem pools de candidatos diversos - Estabelecer parcerias com redes profissionais focadas em grupos sub-representados - Apoiar recrutamento em posições de liderança críticas - Alinhar marca empregadora com compromisso autêntico com inclusão

Resultado esperado: Aumento de diversidade do pipeline de talentos mantendo altos padrões de qualidade, com impacto direto em velocidade e custo de contratação.

### Frente 2: Desenvolvimento de Liderança Inclusiva

Liderança é o fundamento de qualquer transformação de D&I. Líderes que reconhecem valor de perspectivas diversas, identificam seus próprios preconceitos e constroem equipes psicologicamente seguras criam ambientes onde talentos diversos prosperam.

Nosso trabalho: - Workshops e discussões estratégicas para construir consciência sobre viés inconsciente e business case para diversidade - Coaching individual para líderes em competências críticas: gestão através de diferenças, segurança psicológica, desenvolvimento de talentos diversos - Apoio facilitado para que líderes lidem com dinâmicas de diversidade em suas equipes - Programas de mentoria estruturados entre líderes e talentos diversos

Resultado esperado: População de lideranças que veem diversidade como driver estratégico de desempenho e inovação, não como conformidade.

### Frente 3: Fortalecimento da Cultura Organizacional

Cultura é o fundamento sobre o qual todas as iniciativas de D&I prosperam ou fracassam. Mesmo programas bem-desenhados falham se cultura subjacente não apoiar comportamentos inclusivos e senso genuíno de pertencimento.

Nosso trabalho: - Facilitar conversas organizacionais sobre significado de inclusão em Campari - Criar ou fortalecer grupos de recursos de colaboradores (ERGs) - Revisar políticas organizacionais para impactos discriminatórios não-intencionais - Implementar padrões de comunicação que promovam linguagem inclusiva - Criar rituais que celebrem e reforcem valores inclusivos

Resultado esperado: Cultura onde inclusão está embutida em como trabalho é realizado, onde todos sentem pertencimento genuíno e oportunidade.

## SEÇÃO 3 — POR QUE DIVERCIDADE HUB?

### Análise Comparativa de Abordagens

No mercado de consultoria em diversidade, existem múltiplas abordagens. A escolha correta determina não apenas sucesso de implementação mas também velocidade de geração de resultados.

#### Grande Consultoria Global (Big 4: Deloitte, McKinsey, Accenture)

- Modelo: Equipes grandes (8-15 consultores), diagnóstico extenso (12-16 semanas), implementação frequentemente terceirizada

- Custo: R$ 40-80k/mês = R$ 480-960k/ano

- Velocidade: Diagnóstico longo (6+ meses antes de ação)

- Riscos: Falta de continuidade, consultores sênior distantes de execução, incentivos para prolongar projeto, framework genérico (não-específico para beverage)

- Quando funciona: Reorganizações radicais, transformações completas de negócio

- Quando falha: Implementação pragmática, execução rápida, contexto específico de indústria

#### Consultores Internos (Equipe de RH)

- Modelo: 1-2 FTEs dedicadas, aprendizado na prática, sem expertise externa

- Custo: R$ 120-300k/ano em salário

- Vantagem: Continuidade, conhecimento profundo de Campari

- Riscos: Falta de expertise em D&I, sem benchmark com outras indústrias, isolamento (sem pressão externa), rotatividade de talentos, conflito de interesses (RH operacional vs. estratégico)

- Quando funciona: Manutenção de programas já estabelecidos

- Quando falha: Lançamento de nova estratégia, transformação cultural, validação independente

#### Agências Pequenas de D&I (Diversidade Only)

- Modelo: 1-3 consultores, foco em programas específicos (palestras, workshops, ERGs)

- Custo: R$ 3-8k/mês = R$ 36-96k/ano

- Vantagem: Custo baixo, expertise em diversidade pura

- Riscos: Sem integração com negócio, sem governança, falta de escala, capacidade limitada, sem visão de indústria

- Quando funciona: Iniciativas pontuais, eventos de sensibilização

- Quando falha: Estratégia integrada, transformação sustentável, múltiplos stakeholders

#### DiverCidade Hub: Melhor Custo-Benefício

| Critério | Big 4 | RH Interno | Boutique D&I | DiverCidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Expertise em D&I | ⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Integração com Negócio | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Continuidade de Relacionamento | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Velocidade de Execução | ⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Custo-Benefício | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Accountability Mensal | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

### Por Que DiverCidade Agora?

Fator Tempo: Ambev/Diageo/Bacardi já investem em D&I estratégico. Campari tem janela de 12 meses para estabelecer liderança percebida em seu segmento. Implementação com Big 4 = resultados em mês 12+. Implementação com DiverCidade = resultados em mês 4-5.

Fator Custo: R$ 60-90k (DiverCidade para 200-300 horas) vs. R$ 600k/ano (Big 4) = melhor custo-benefício, máxima flexibilidade.

Fator Risco: Com DiverCidade, você paga apenas pelas horas que usa, sem compromisso com mínimo mensal. Máxima flexibilidade.

## SEÇÃO 4 — IMPACTO FINANCEIRO & ROI

### Diversidade Cria Valor em Múltiplos Vetores

A parceria com DiverCidade Hub gera impacto financeiro mensurável através de 4 vetores principais. Abaixo, estimativas para organização do tamanho de Campari:

#### Vetor 1: Retenção de Talentos Diversos

O Problema: Colaboradores de grupos sub-representados têm rotatividade 1.5-2x maior. Para Campari (estimado 200 talentos diversos com rotatividade 20% vs. 12% geral): - Rotatividade excedente: 16 pessoas/ano - Custo não-evitado: 16 × R$ 65k = R$ 1.040k/ano

Impacto da Parceria: Redução de 20% → 14% (realista em 12 meses) - Talentos retidos: ~3 pessoas - Valor economizado Y1: R$ 195k - Payback: 8-10 meses

#### Vetor 2: Qualidade de Recrutamento & Sourcing

O Problema: Processos com viés geram fracasso em novo-hires (15% vs. 8%). Campari (~50 posições/ano profissionais): - Fracasso por viés: 50 × 7% = 3.5 fracassos/ano - Custo: 3.5 × R$ 50k = R$ 175k/ano - Premium de sourcing ineficiente: ~R$ 24k/ano

Impacto da Parceria: Redução de fracasso 7% → 4% (realista) - Economia em reposição: R$ 87.5k - Redução de custo de sourcing: R$ 15k - Total: R$ 102.5k/ano - Payback: 15-18 meses

#### Vetor 3: Produtividade & Engagement

O Problema: Colaboradores que se sentem incluídos mostram 21% maior engagement, 17% maior produtividade. Para Campari (~500 profissionais, 40% em grupos menos incluídos = 200 pessoas): - Produtividade perda por falta de inclusão: ~15% de FTE = R$ 1.500k/ano

Impacto da Parceria: Melhoria em inclusão score (3.2/5 → 3.8/5), recuperação de 50% do gap - Valor recuperado: R$ 1.500k × 8% = R$ 120k/ano - Payback: 13-16 meses

#### Vetor 4: Marca Empregadora & Atração

O Problema: Posicionamento fraco em diversidade = 15-20% desconto em qualidade de candidatos atraídos. Para Campari (~20 posições sênior/ano): - Impacto em qualidade: ~1-2 candidatos “B” vs. “A” por ano = R$ 60-80k perda

Impacto da Parceria: Melhor posicionamento permite atrair 1-2 candidatos top adicionais - Valor incremental: 1.5 × R$ 150k = R$ 225k/ano - Payback: 6-8 meses

### Resumo: Impacto Financeiro Total

| Vetor | Y1 Impact | Payback |
| --- | --- | --- |
| Retenção (rotatividade reduzida) | R$ 195k | 8-10 meses |
| Qualidade de recrutamento | R$ 102.5k | 15-18 meses |
| Produtividade & engagement | R$ 120k | 13-16 meses |
| Marca empregadora | R$ 225k | 6-8 meses |
| TOTAL IMPACTO Y1 | R$ 642.5k | 3-4 meses (média) |

### Cálculo de ROI (Baseado em Horas)

Cenário Típico: Projeto de 12 meses, 2-3 frentes (como recomendado para Campari)

Diagnóstico de maturidade:          R$ 7.500
Horas de consultoria:                R$ 60.000 (200 horas × R$ 300/hora)
Documentação final/roadmap:          R$ 2.500
Relatórios mensais:                  R$ 18.000 (12 meses × R$ 1.500)
─────────────────────────────────────────
Total investimento (12 meses):       R$ 88.000

Impacto estimado Y1:                 R$ 642.5k
─────────────────────────────────────────
ROI Y1:                              7.3x
Payback period:                      1-2 meses

Cenário Expandido: Projeto maior com mais horas

Diagnóstico + Estratégia:            R$ 7.500
Horas de consultoria:                R$ 90.000 (300 horas × R$ 300/hora)
Documentação + Roadmap:              R$ 2.500
Relatórios mensais:                  R$ 18.000 (12 meses × R$ 1.500)
─────────────────────────────────────────
Total investimento (12 meses):       R$ 118.000

Impacto estimado Y1:                 R$ 642.5k
─────────────────────────────────────────
ROI Y1:                              5.4x
Payback period:                      2-3 meses

### Nota Importante

Estes números são estimativas conservadoras baseadas em benchmarks de indústria. Os números exatos para Campari serão customizados no Encontro de Alinhamento Inicial onde você compartilhará: - Headcount e composição demográfica atual - Rotatividade de talentos diversos (atual) - Custo de reposição na organização - Engagement scores (se disponível) - Outras métricas de interesse

## SEÇÃO 5 — MODELO DE PRECIFICAÇÃO

### Transparência Total: Pague Apenas pelo que Usa

DiverCidade Hub opera com modelo de precificação por horas, sem retainer mínimo mensal. Você paga apenas pelas horas efetivamente utilizadas.

#### Estrutura de Precificação

Serviços com Preço Fixo:

| Serviço | Preço | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Diagnóstico de Maturidade em D&I | R$ 7.500 | Avaliação completa (3-4 semanas): entrevistas com lideranças, análise de dados de diversidade, mapeamento de oportunidades, recomendações prioritizadas |
| Relatório de Progresso Mensal | R$ 1.500/mês | Acompanhamento mensal: métricas de progresso, learnings, ajustes, documentação de marcos |
| Documentação Final (Roadmap, Estratégia, Guias) | R$ 2.500 | Entrega de artefatos: estratégia formalizada, roadmap 12-24 meses, guias de implementação, playbooks |

Horas de Consultoria:

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Taxa horária | R$ 300/hora |
| Retainer mínimo mensal | Nenhum (zero) |
| Desconto por volume | Não (tarifa única) |
| Faturamento | Mensal conforme horas registradas |

O que está incluído nas horas: - Consultores sênior + apoio de especialistas - Workshops, facilitações, coaching - Advisory estratégico e execução prática - Reuniões de alinhamento e planejamento - Documentação de decisões e marcos

#### Exemplos de Investimento Típico

Projeto Pequeno (6 meses, 1 frente)

Diagnóstico:                  R$ 7.500
Horas (100h × R$ 300):        R$ 30.000
Relatórios mensais (6):       R$ 9.000
Documentação final:           R$ 2.500
─────────────────────────────
Total:                        R$ 49.000

Projeto Médio (12 meses, 2-3 frentes) — RECOMENDADO PARA CAMPARI

Diagnóstico:                  R$ 7.500
Horas (200h × R$ 300):        R$ 60.000
Relatórios mensais (12):      R$ 18.000
Documentação final:           R$ 2.500
─────────────────────────────
Total:                        R$ 88.000

ROI Y1:                       7.3x
Payback:                      1-2 meses

Projeto Grande (12-18 meses, transformação completa)

Diagnóstico:                  R$ 7.500
Horas (400h × R$ 300):        R$ 120.000
Relatórios mensais (18):      R$ 27.000
Documentação final:           R$ 2.500
─────────────────────────────
Total:                        R$ 157.000

ROI Y1+:                      4-5x
Payback:                      2-3 meses

#### Como Funciona a Alocação de Horas

- Acompanhamento mensal: Reportamos horas utilizadas no mês anterior

- Flexibilidade: Meses com menos necessidade = menos horas gastas

- Transparência: Você vê exatamente como as horas foram alocadas (workshops, coaching, reuniões, documentação)

- Escalabilidade: Se precisar de mais horas no futuro, aloca-se conforme necessário

Exemplo de mês típico (Projeto Médio):

Semana 1: Diagnóstico workshops (16h) + Reunião estratégica (4h) = 20h
Semana 2: Coaching liderança (12h) + Facilitação ERG (8h) = 20h
Semana 3: Planejamento recrutamento (16h) + Suporte implementação (8h) = 24h
Semana 4: Análise dados + Relatório progresso (12h) + Reunião estratégica (4h) = 16h
─────────────────────────────────────────────────────
Total mês:                                              80h
Custo mês:                                          R$ 24.000
+ Relatório mensal:                                R$ 1.500
─────────────────────────────────────────────────────
Investimento mês:                                  R$ 25.500

### Por Que Modelo de Horas?

✅ Máxima flexibilidade: Pague apenas o que usa, sem compromisso com mínimo mensal

✅ Transparência completa: Você vê exatamente onde as horas foram alocadas

✅ Escalabilidade: Reduza ou aumente horas conforme necessidade evolui

✅ Risco reduzido: Sem compromisso de longo prazo pré-determinado

✅ Alinhado com Amanda: Modelo direto, sem fluff, você controla orçamento

## SEÇÃO 6 — PRÓXIMOS PASSOS

### Encontro de Alinhamento Inicial (Proposta: 1 hora, ZERO custo)

Antes de formalizar qualquer compromisso, propomos um encontro sem compromisso onde:

- Validamos números: Revisamos estimativas de impacto (R$ 642.5k, 7.3x ROI) contra realidade de Campari

- Customizamos proposta: Compartilhamos dados de headcount, rotatividade, métricas de engagement; ajustamos ROI

- Definimos aloc ação: Alinhamos quantas horas esperamos gastar, qual timeline, sequência de frentes

- Resolvemos dúvidas: Q&A aberto sobre abordagem, metodologia, benchmarks, modelo de horas

Resultado do encontro: Você terá clareza total de investimento esperado, impacto e próximos passos. Sem pressão, sem obrigação.

Como agendar: - Envie email para: [contato@divercidade.com.br] - Indique: Preferência de data/hora (próximos 7 dias) - Participantes: Amanda (ou delegado) + VP RH (se aplicável)

Duração: 60 minutos | Formato: Presencial ou videocall conforme preferência

### Timeline Típico Após Alinhamento

Se aprovar projeto de 12 meses (200h estimadas):

| Fase | Timeline | Detalhe | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Alinhamento & Assinatura | Semanas 1-2 | Encontro 1h + contratação | 0h |
| Diagnóstico & Planejamento | Semanas 3-6 | Avaliação de maturidade, roadmap detalhado | 25h |
| Execução - Recrutamento | Semanas 7-20 | Lançamento frente de recrutamento | 60h |
| Execução - Liderança | Semanas 15-26 | Lançamento frente de liderança em paralelo | 70h |
| Execução - Cultura | Semanas 25-48 | Lançamento frente de cultura, consolidação | 45h |
| Resultados Iniciais | Mês 4-5 | Primeiros impactos visíveis em métricas | — |
| ROI Realizado | Mês 12+ | Impacto financeiro total materializado | — |

## SEÇÃO 7 — RISCOS DE NÃO AGIR

### Janela de Oportunidade Está Aberta (Mas Fechando)

1. Posicionamento Competitivo: Ambev/Diageo/Bacardi já estão investindo em D&I estratégico. Cada mês de atraso é mês de gap crescente. Em 12 meses, competidores terão 1 ano de vantagem em reputação e brand empregadora.

2. Atração de Talentos: Mercado de talento premia D&I. Candidatos top (especialmente millennials/Gen Z) escolhem empregadores com authentic D&I commitment. Atraso = perda de atração de talento diverso em positions críticas.

3. Retenção: Talentos diversos continuam saindo se cultura não muda. Cada ano sem ação = R$ 1M+ em custo de rotatividade não-evitado.

4. Regulatory Risk: Regulação de inclusão está avançando em Brasil (leis de inclusão de pessoas com deficiência, propostas de cotas, compliance ambiental/social). Proatividade agora = proteção depois.

## APÊNDICE A — SOBRE DIVERCIDADE HUB

DiverCidade Hub é consultoria especializada em estratégia e implementação de diversidade, equidade e inclusão. Trabalhamos com empresas de F&B, CPG, varejo, serviços e indústria em América Latina.

Expertise específica em F&B/Beverage: Entendemos dinâmicas únicas de sua indústria—diversidade em supply chain, desafios de gênero em vendas/distribuição, dinâmicas LGBTQIA+ em operações regionais, múltiplos mercados com diferentes demográficos.

Referências disponíveis: Podemos conectar com clientes em segmentos similares (alimentos/bebidas) que possam falar sobre processo de trabalho, resultados e ROI.

Próximo passo: Agende seu Encontro de Alinhamento Inicial. [contato@divercidade.com.br]

Data de proposição: Março 2026
Validade: 30 dias (até 5 de Abril de 2026)